IFTS N.º 18

PPI — Aproximación al Campo Laboral

Trabajo Práctico N.º 1

Gobernanza, Planificación y Arquitectura de Procesos

WebMusic Solutions

E-commerce de instrumentos musicales y accesorios

Equipo de desarrollo

Nicolás Peñuela — Product Owner

Kevin Cáceres — Project Manager

Bruno Sosa — Scrum Master

Julieta Pérez — Data Analyst / Data Engineer

Sharon Rodríguez — Desarrolladora Full Stack

Morena Cardozo — QA Tester

Profesor: Lic. Luis Alejandro Cendra

Unidades 2, 3 y 4 — Entrega: Semana 9

Septiembre 2026

# Introducción

La empresa ficticia WebMusic Solutions se dedica al desarrollo de páginas y aplicaciones web. Ha recibido el encargo de un cliente del rubro musical que necesita un sitio web de e-commerce para la venta de instrumentos musicales y accesorios.

El proyecto contempla el diseño y desarrollo de una plataforma que permita a los clientes consultar productos, filtrarlos por categorías, agregarlos al carrito y realizar compras online. La empresa trabaja con un enfoque híbrido: metodología ágil (Scrum) para organizar y desarrollar el producto mediante Sprints, y un cronograma tradicional (Gantt) para que la dirección y el cliente visualicen fechas, hitos, recursos y avance general.

Este documento constituye el entregable del TP1 y se organiza en cuatro partes según lo solicitado en la consigna, demostrando la conexión coherente entre las herramientas utilizadas.

## Objetivo general

Diseñar y desarrollar una plataforma de e-commerce para la venta online de instrumentos musicales y accesorios, permitiendo gestionar productos, clientes y pedidos de manera centralizada y ofreciendo una experiencia de compra sencilla y segura.

## Equipo de trabajo

| Integrante | Rol | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Nicolás Peñuela | Product Owner | Representar las necesidades del cliente, definir prioridades y gestionar el Product Backlog. |
| Kevin Cáceres | Project Manager | Planificar y ejecutar el proyecto, asegurando entregas a tiempo, dentro del presupuesto y con la calidad esperada. |
| Bruno Sosa | Scrum Master | Facilitar el trabajo del equipo, configurar el tablero Jira y organizar los Sprints. |
| Julieta Pérez | Data Analyst / Data Engineer | Trabajar con los datos de clientes, productos y ventas; diseñar procesos de datos y generar reportes. |
| Sharon Rodríguez | Desarrolladora Full Stack | Desarrollar la interfaz, funcionalidades visibles, lógica del sistema, APIs y gestión de datos. |
| Morena Cardozo | QA Tester | Diseñar y ejecutar pruebas para verificar la calidad del sistema. |

## Conexión entre las herramientas

Las tres herramientas utilizadas en este TP no son trabajos independientes. La lógica que las conecta es:

- Bizagi identifica cómo funciona actualmente el negocio (AS-IS) y cómo queremos mejorarlo (TO-BE).

- Jira define qué funcionalidades necesitamos desarrollar para conseguir esa mejora (User Stories).

- Microsoft Project establece cuándo vamos a desarrollar esas funcionalidades, quién participa y cuáles son las dependencias.

Por ejemplo: el problema detectado en Bizagi (carga manual de datos) genera la necesidad de automatizar la captura de datos, que se traduce en User Stories en Jira, que se planifican como tareas con fechas y recursos en MS Project, y cuyo resultado se refleja en el proceso TO-BE.

PARTE 1

# Configuración del Equipo y Backlog Ágil — Jira

Jira representa la parte ágil del proyecto. Se utiliza para gestionar el trabajo cotidiano del equipo: Backlog, User Stories, Sprints, tareas, estimaciones, responsables y seguimiento.

Tablero Jira: https://sharonrodrigz251.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1

## Proyecto configurado

- Nombre del proyecto: SCRUM — E-commerce WebMusic

- Tipo: Scrum con tablero Kanban

- Estados del tablero: To Do → In Progress → Testing → Done

- Sprint 1 configurado con 5 User Stories seleccionadas

## Product Backlog — 18 User Stories

El Product Owner (Nicolás Peñuela) creó 18 User Stories organizadas en 5 épicas:

### Épica 1 — Gestión de usuarios

| ID | User Story | Descripción |
| --- | --- | --- |
| US01 | Registro | Como cliente, quiero registrarme en el sitio web para poder realizar compras. |
| US02 | Inicio de sesión | Como cliente registrado, quiero iniciar sesión para acceder a mi cuenta y consultar mis pedidos. |
| US03 | Recuperación de contraseña | Como cliente, quiero recuperar mi contraseña para poder volver a acceder a mi cuenta si la olvido. |

### Épica 2 — Catálogo de productos

| ID | User Story | Descripción |
| --- | --- | --- |
| US04 | Visualización de productos | Como cliente, quiero visualizar un catálogo de instrumentos musicales para conocer los productos disponibles. |
| US05 | Categorías | Como cliente, quiero filtrar los productos por categoría para encontrar rápidamente el instrumento que busco. |
| US06 | Búsqueda | Como cliente, quiero buscar productos por nombre para encontrar un producto específico. |
| US07 | Detalle del producto | Como cliente, quiero consultar el detalle de un producto para conocer sus características, precio y disponibilidad. |
| US08 | Stock | Como administrador, quiero gestionar el stock de los productos para mantener actualizada su disponibilidad. |

### Épica 3 — Carrito y compras

| ID | User Story | Descripción |
| --- | --- | --- |
| US09 | Agregar al carrito | Como cliente, quiero agregar productos al carrito para poder comprarlos. |
| US10 | Modificar carrito | Como cliente, quiero modificar las cantidades de los productos del carrito para ajustar mi compra. |
| US11 | Checkout | Como cliente, quiero confirmar mi carrito y completar mis datos para generar un pedido. |
| US12 | Medio de pago | Como cliente, quiero seleccionar un medio de pago para completar mi compra. |
| US13 | Confirmación | Como cliente, quiero recibir una confirmación de mi compra para saber que el pedido fue registrado correctamente. |

### Épica 4 — Gestión de pedidos

| ID | User Story | Descripción |
| --- | --- | --- |
| US14 | Consulta de pedidos | Como cliente, quiero consultar mis pedidos anteriores para conocer mi historial de compras. |
| US15 | Gestión de pedidos | Como administrador, quiero visualizar y actualizar el estado de los pedidos para gestionar las ventas. |

### Épica 5 — Datos y reportes

| ID | User Story | Descripción |
| --- | --- | --- |
| US16 | Reporte de ventas | Como administrador, quiero visualizar un reporte de ventas para conocer el rendimiento del negocio. |
| US17 | Reporte de clientes | Como administrador, quiero consultar información de clientes para analizar el comportamiento de compra. |
| US18 | Dashboard | Como gerente, quiero visualizar indicadores de ventas y clientes en un dashboard para facilitar la toma de decisiones. |

## Sprint 1

El Sprint 1 se concentra en construir la base funcional inicial del e-commerce.

Sprint Goal: "Construir la estructura inicial del e-commerce y habilitar el catálogo básico de productos."

### User Stories seleccionadas para el Sprint 1

| ID | User Story | Story Points | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| US04 | Visualización de productos | 5 | Sharon Rodríguez |
| US05 | Categorías | 3 | Sharon Rodríguez |
| US06 | Búsqueda | 5 | Sharon Rodríguez |
| US07 | Detalle del producto | 3 | Sharon Rodríguez |
| US08 | Gestión de stock | 5 | Sharon Rodríguez |

Total Story Points Sprint 1: 21 puntos

Cada User Story se divide en tareas técnicas dentro del tablero Jira. Los estados del tablero permiten visualizar el flujo de trabajo: To Do → In Progress → Testing → Done. Las pruebas de cada funcionalidad son responsabilidad de Morena Cardozo (QA Tester).

## Enfoque híbrido

El equipo técnico trabaja con Agile y Jira, pero la gerencia necesita un cronograma tradicional para aprobar y liberar presupuesto. Por lo tanto, Jira se utiliza para gestionar el trabajo cotidiano (Backlog, User Stories, Sprints, tareas, estimaciones, responsables y seguimiento) mientras que Microsoft Project se utiliza para la planificación macro (fechas, duración, dependencias, hitos, recursos y avance general). Ambas herramientas cumplen funciones diferentes pero complementarias.

PARTE 2

# Cronograma Macro del Proyecto — Microsoft Project

Microsoft Project se utiliza para mostrar la planificación macro del proyecto a tres meses, con tareas, fechas, duración, dependencias, hitos y recursos humanos asignados. Este cronograma permite a la gerencia y al cliente visualizar el avance general del proyecto.

## Mes 1 — Análisis y diseño

| Tarea | Duración | Dependencia | Recurso asignado |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio del proyecto | 1 día | — | Kevin Cáceres (PM) |
| Relevamiento de requisitos | 5 días | Inicio del proyecto | Nicolás Peñuela (PO) |
| Definición del alcance | 3 días | Relevamiento de requisitos | Nicolás Peñuela (PO), Kevin Cáceres (PM) |
| Diseño de arquitectura | 5 días | Definición del alcance | Sharon Rodríguez (Dev) |
| Diseño UX/UI | 5 días | Definición del alcance | Sharon Rodríguez (Dev) |
| Diseño de base de datos | 4 días | Diseño de arquitectura | Sharon Rodríguez (Dev), Julieta Pérez (Data) |
| Configuración del entorno | 3 días | Diseño de arquitectura | Sharon Rodríguez (Dev) |
| HITO: Infraestructura y arquitectura listas | 0 días | Configuración del entorno | — |

## Mes 2 — Desarrollo

| Tarea | Duración | Dependencia | Recurso asignado |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo del catálogo | 5 días | Hito Mes 1 | Sharon Rodríguez (Dev) |
| Desarrollo de usuarios | 4 días | Hito Mes 1 | Sharon Rodríguez (Dev) |
| Desarrollo del carrito | 5 días | Desarrollo del catálogo | Sharon Rodríguez (Dev) |
| Desarrollo del checkout | 4 días | Desarrollo del carrito | Sharon Rodríguez (Dev) |
| Desarrollo gestión de pedidos | 4 días | Desarrollo del checkout | Sharon Rodríguez (Dev) |
| Desarrollo panel administrativo | 5 días | Desarrollo de usuarios | Sharon Rodríguez (Dev) |
| Integración con base de datos | 3 días | Desarrollo gestión de pedidos | Sharon Rodríguez (Dev), Julieta Pérez (Data) |
| HITO: Primera versión funcional | 0 días | Integración con BD | — |

## Mes 3 — Integración y pruebas

| Tarea | Duración | Dependencia | Recurso asignado |
| --- | --- | --- | --- |
| Integración del medio de pago | 4 días | Hito Mes 2 | Sharon Rodríguez (Dev) |
| Pruebas funcionales | 5 días | Integración medio de pago | Morena Cardozo (QA) |
| Pruebas de integración | 3 días | Pruebas funcionales | Morena Cardozo (QA) |
| Pruebas de API | 3 días | Pruebas de integración | Morena Cardozo (QA) |
| Corrección de defectos | 5 días | Pruebas de API | Sharon Rodríguez (Dev) |
| Pruebas de aceptación | 3 días | Corrección de defectos | Morena Cardozo (QA), Nicolás Peñuela (PO) |
| Preparación para producción | 2 días | Pruebas de aceptación | Sharon Rodríguez (Dev) |
| HITO: E-commerce listo para producción | 0 días | Preparación para producción | — |

## Cadena de dependencias principales

Diseño de base de datos → Desarrollo Backend → Desarrollo Frontend → Integración → Testing → Corrección de defectos → Deploy

Esta cadena demuestra que no todas las actividades pueden comenzar simultáneamente y justifica la planificación secuencial con hitos de control.

## Asignación de recursos

| Actividad | Recurso asignado |
| --- | --- |
| Relevamiento de requisitos | Nicolás Peñuela (Product Owner) |
| Diseño UX/UI | Sharon Rodríguez (Desarrolladora / Frontend) |
| Arquitectura del sistema | Sharon Rodríguez (Desarrolladora / Backend) |
| Diseño de base de datos | Sharon Rodríguez (Dev) + Julieta Pérez (Data Engineer) |
| Desarrollo frontend | Sharon Rodríguez (Desarrolladora) |
| Desarrollo backend | Sharon Rodríguez (Desarrolladora) |
| Testing | Morena Cardozo (QA Tester) |
| Reportes y datos | Julieta Pérez (Data Analyst) |
| Coordinación del equipo | Bruno Sosa (Scrum Master) |
| Planificación y seguimiento | Kevin Cáceres (Project Manager) |

PARTE 3

# Modelado de Procesos de Negocio — Bizagi

Bizagi se utiliza para modelar los procesos de negocio del cliente, tanto en su estado actual (AS-IS) como en su estado futuro optimizado (TO-BE). Los diagramas BPMN permiten visualizar las actividades, actores, flujos y decisiones de cada proceso.

## Proceso AS-IS — Gestión manual de datos de clientes

El proceso actual de recolección y reporte de datos de clientes es manual e ineficiente. La empresa cliente gestiona la información de los compradores de la siguiente manera:

| Paso | Actividad | Actor | Problemas identificados |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cliente realiza una compra | Cliente | — |
| 2 | Empleado recibe la información de la compra | Empleado | Dependencia de una persona |
| 3 | Empleado registra manualmente los datos en una planilla Excel | Empleado | Carga manual, errores de tipeo, datos incompletos |
| 4 | Empleado envía la planilla al área administrativa | Empleado | Archivos sueltos, versiones múltiples |
| 5 | Administración consolida diferentes archivos | Administración | Duplicación de información, inconsistencias |
| 6 | Se detectan datos incompletos o duplicados | Administración | Demora, retrabajos |
| 7 | Empleado corrige manualmente la información | Empleado | Tarea repetitiva, sin validación automática |
| 8 | Analista genera un reporte manualmente | Analista | Reportes desactualizados, demoras |
| 9 | Gerencia recibe el reporte | Gerencia | Información tardía para la toma de decisiones |

### Problemas del proceso AS-IS

- Carga manual de datos con alto riesgo de errores humanos

- Uso de archivos Excel sin control de versiones

- Duplicación de información entre diferentes áreas

- Información desactualizada al momento de generar reportes

- Demora significativa en la generación de reportes para gerencia

- Múltiples personas realizando tareas repetitivas de bajo valor

## Proceso TO-BE — Gestión automatizada de datos

El proceso futuro incorpora los sistemas automatizados del e-commerce y nuevos roles especializados en datos:

| Paso | Actividad | Actor / Sistema | Mejora respecto al AS-IS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cliente realiza una compra en el e-commerce | Cliente | Canal digital unificado |
| 2 | Sistema registra automáticamente los datos | E-commerce (automático) | Elimina carga manual |
| 3 | API envía información al sistema de datos | API (automático) | Transferencia instantánea |
| 4 | Proceso automático de ingesta de datos | Data Engineer (automático) | Sin intervención manual |
| 5 | Validación automática de datos | Sistema (automático) | Control de calidad automático |
| 6 | ¿Datos válidos? → Sí: continuar / No: alerta a Data Quality | QA / Data Quality | Decisión automatizada con gateway |
| 7 | Proceso ETL (Extract, Transform, Load) | Data Engineer | Transformación estandarizada |
| 8 | Almacenamiento en Base de datos / Data Warehouse | Sistema (automático) | Datos centralizados |
| 9 | Actualización automática de indicadores | Data Analyst | Reportes en tiempo real |
| 10 | Dashboard de gestión disponible | Dashboard (automático) | Acceso inmediato a información |
| 11 | Gerencia consulta información | Gerencia | Decisiones basadas en datos actualizados |

### Nuevos roles incorporados en el TO-BE

- Data Engineer: diseña y mantiene los procesos de ingesta y ETL.

- Data Analyst: configura indicadores, crea reportes y dashboards.

- QA / Data Quality: valida la calidad de los datos y gestiona alertas.

- Administrador del sistema: mantiene la plataforma e-commerce.

### KPIs del Dashboard de Gerencia

El dashboard automatizado presenta tres indicadores clave:

- Ventas mensuales: seguimiento del volumen de ventas por período.

- Clientes activos: cantidad de clientes con actividad en el período.

- Tasa de conversión: porcentaje de visitantes que completan una compra.

PARTE 4

# Documento Explicativo

## Problema actual

La empresa cliente del rubro musical gestiona la información de sus compradores y ventas de manera completamente manual. Los empleados registran los datos de cada compra en planillas Excel, los envían por correo electrónico al área administrativa, y un analista genera reportes manualmente cuando la gerencia los solicita.

Este proceso presenta múltiples problemas: los datos se cargan manualmente con riesgo de errores de tipeo y omisiones; la información se dispersa en múltiples archivos sin control de versiones; se generan duplicaciones e inconsistencias al consolidar datos de distintas fuentes; los reportes llegan con demora a la gerencia, lo que dificulta la toma de decisiones oportunas; y varias personas dedican tiempo a tareas repetitivas de bajo valor agregado.

## Descripción del proceso AS-IS

El proceso actual (AS-IS) consta de 9 pasos secuenciales que involucran a empleados, administración, un analista y gerencia. Comienza cuando un cliente realiza una compra y un empleado recibe la información. El empleado registra manualmente los datos en una planilla Excel y la envía al área administrativa. Administración consolida los archivos recibidos, detectando frecuentemente datos incompletos o duplicados. El empleado debe corregir manualmente esos errores. Finalmente, un analista genera un reporte que llega a gerencia para la toma de decisiones.

Cada paso del proceso AS-IS introduce demoras y posibilidades de error que se acumulan, resultando en información poco confiable y reportes que no reflejan el estado actual del negocio.

## Mejoras introducidas

Las mejoras introducidas en el proceso TO-BE se centran en la automatización de las tareas que antes requerían intervención manual:

- Captura automática de datos: el e-commerce registra cada transacción sin intervención humana.

- Transferencia instantánea: una API conecta el e-commerce con el sistema de datos en tiempo real.

- Validación automática: un proceso automatizado verifica la calidad de los datos antes de almacenarlos, con un gateway de decisión que deriva los datos inválidos al equipo de Data Quality.

- Proceso ETL estandarizado: la extracción, transformación y carga de datos sigue reglas predefinidas que eliminan inconsistencias.

- Centralización: todos los datos se almacenan en un Data Warehouse unificado.

- Dashboard en tiempo real: los indicadores se actualizan automáticamente, permitiendo a la gerencia consultar información actualizada en cualquier momento.

## Descripción del proceso TO-BE

El proceso futuro (TO-BE) consta de 11 pasos que combinan acciones del cliente, procesos automáticos del sistema y supervisión humana especializada. Cuando un cliente realiza una compra en el e-commerce, el sistema registra automáticamente los datos. Una API envía la información al sistema de datos, donde un proceso automático de ingesta la recibe. Se ejecuta una validación automática que verifica la calidad de los datos: si son válidos, continúan al proceso ETL; si no, se genera una alerta al equipo de Data Quality.

Los datos transformados se almacenan en el Data Warehouse, desde donde se actualizan automáticamente los indicadores del Dashboard de gerencia. La gerencia puede consultar la información en cualquier momento, con datos actualizados y confiables.

## Reducción de la operatividad manual

El proceso TO-BE reduce significativamente la operatividad manual porque automatiza las etapas de recolección, validación, transformación y generación de información. En concreto, el nuevo proceso permite:

- Reducir tareas manuales: la carga de datos, la consolidación de archivos y la generación de reportes son ahora automáticas.

- Disminuir errores de carga: al eliminar la intervención humana en el registro de datos, se eliminan los errores de tipeo y las omisiones.

- Evitar duplicación de información: los datos se registran una sola vez en el sistema y se centralizan en el Data Warehouse.

- Centralizar los datos: toda la información está en un único repositorio, accesible para todos los roles autorizados.

- Mejorar la calidad de los datos: la validación automática y el equipo de Data Quality aseguran que solo se almacenen datos correctos.

- Reducir los tiempos de generación de reportes: de días o semanas a tiempo real.

- Facilitar el análisis de ventas y clientes: el dashboard permite filtrar y visualizar indicadores sin necesidad de generar reportes manuales.

- Permitir que el personal se concentre en actividades de mayor valor: al liberar a los empleados de tareas repetitivas, pueden dedicarse a análisis, estrategia y atención al cliente.

# Enlaces a los entregables

A continuación se listan los enlaces a las herramientas y recursos del proyecto:

Tablero Jira (Backlog y Sprint 1): https://sharonrodrigz251.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1

E-commerce WebMusic (demo funcional): https://sharonrodriguez22.github.io/webmusic-ecommerce/

Casos de prueba — QA (Google Sheets): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZLSoLmeoLizCxhl3bWAxFaxfz0JEMBtuCHq5LNJNmwQ/edit?usp=sharing

Presentación interactiva (GitHub Pages): https://sharonrodriguez22.github.io/webmusic-presentacion/

WebMusic Solutions — Equipo de desarrollo

IFTS N.º 18 — PPI Aproximación al Campo Laboral — Septiembre 2026